附1.5

| 2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目 支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 承财教【2020】4号——关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 承德市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 承德应用技术职业学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 60.41 |  | 10 |  | 54.9% |  | 5.49 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.88; 60.41; 16.88. |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 1、组织创新创业沙龙活动，与高新区大学生创业中心建立良好合作。 2、广泛开展创新创业意识教育和实践活动，培育在校学生每年有5个创新创业项目。 3、加强学院创新创业组织建设、师资队伍建设，成立“学生创新创业”工作领导小组及“大学生创业中心＂。 4、搭建院校创新创业服务平台，建设实体办公区、孵化区等办公场所。 5、积极创建河北省“创业大学”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 满足工作需求 |  |  | 15人 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 中型创新创业基地 |  |  | 1000m2 | 1000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 有条件的创业项目 |  |  | 5个 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 岗位工作能力 |  |  | 80 | 80 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  |  | 1000 | 1000 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目落地 |  |  | 80 | 20 | 2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 不断有新人加入 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 长期使用 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度 |  |  | 1. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大学生创业中心、学生创业协会，日常创业宣传、沙龙活动、交流学习培训等相关活动 |  |  | 110 | 107.7 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 经济效益指标 | 形成新的纳税群体 |  |  | 0.00 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 拓展就业渠道 |  |  | 1.00 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供企业创业条件 |  |  | 20.00 | 20 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进学生创业 |  |  | 5.00 | 5 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 引领创新创业 |  |  | 1.00 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 掀起创新创业热潮 |  |  | 20.00 | 20 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育创业群体 |  |  | 5.00 | 5 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 教学工作满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.99 |  |  |  |